## Anexo B
ANEXO B — REGISTRO DE DEFECTOS CONSOLIDADO (Inspeccion Fagan, PE4)
Moderador: Erick Mera ¦ Lector: Erick Mera ¦ Inspector 1: Ariel Castro ¦ Inspector 2: Rosselyn Sanchez
N | Seccion (ERS) | Descripcion del defecto | Tipo | Severidad | Requisito afectado | Detectado por | Corregido (S/N)
D-01 | Sec.4, RF-AUT-01 | La salida 'rechazo generico' del login no especifica su contenido/formato ni si distingue credencial invalida de cuenta inactiva. | Ambiguedad | Menor | RF-AUT-01 | Ariel Castro | N
D-02 | Sec.9 RD-PRI-02 / Sec.4 RF-AUT-03 | RF-AUT-03 (auditar cambios criticos) tiene prioridad Should pese a derivar de la obligacion legal RD-PRI-02 (LOPDP). | Consistencia | Mayor | RF-AUT-03 | Ariel Castro | S
D-03 | Sec.4, campo 'Estado' (23 RF) | Todos los requisitos funcionales declaran 'validacion con stakeholders pendiente', sin responsable ni fecha limite de cierre. | Completitud | Mayor | RF-AUT-01..RF-REP-01 (todos) | Ariel Castro y Rosselyn Sanchez (coincidente) | S
D-04 | Sec.4 RF-CLI-01 / Sec.9 RD-PRI-03 | No existe un requisito funcional que capture o audite el consentimiento exigido como precondicion de RF-CLI-01. | Completitud | Mayor | RF-CLI-01 | Ariel Castro | S
D-05 | Sec.4 RF-PAG-01 | No se especifica el formato/medio del comprobante de pago (descargable, imprimible, solo en pantalla). | Ambiguedad | Menor | RF-PAG-01 | Ariel Castro | N
D-06 | Sec.4 RF-MEM-02 | No se define si renovar una membresia aun vigente extiende la fecha de vencimiento o la sobrescribe desde la fecha de pago. | Ambiguedad | Mayor | RF-MEM-02 | Ariel Castro | S
D-07 | Sec.8 RNF-SEG-03 | La condicion 'despliegue conectado' que activa TLS 1.2+ no esta acotada; no aclara el caso de despliegue offline/LAN. | Ambiguedad | Menor | RNF-SEG-03 | Ariel Castro | N
D-08 | Sec.4 RF-CLI-03 | El criterio de 'coincidencia' que dispara la advertencia de cliente duplicado no esta definido (exacto vs. difuso). | Verificabilidad | Mayor | RF-CLI-03 | Ariel Castro | S
D-09 | Sec.6 MU-47 / Sec.4 RF-ASI-01 / Sec.8 RNF-SEG-02 | El mockup vigente MU-47 incluye captura de huella digital, contradiciendo 'asistencia no biometrica' y el 0% de captura biometrica exigido. | Consistencia | Critico | RF-ASI-01 / RNF-SEG-02 | Rosselyn Sanchez | S
D-10 | Sec.6 MU-37 / Sec.4 RF-CLI-01 | MU-37 esta marcado como pendiente de 'minimizacion de campos' sin RFC ni responsable ni plazo de correccion. | Trazabilidad | Mayor | RF-CLI-01 | Rosselyn Sanchez | S
D-11 | Sec.4 RF-INV-02 | No se define quien autoriza un 'ajuste autorizado' ni bajo que condiciones se permite saldo negativo de stock. | Ambiguedad | Menor | RF-INV-02 | Rosselyn Sanchez | N
D-12 | Sec.6 MU-48, MU-49, MU-17, MU-29, MU-60 | Cinco mockups de Instructor/Rutinas quedan marcados como pendientes de correccion sin RFC ni acta que los gestione. | Trazabilidad | Mayor | RF-INS-01 / RF-RUT-01 / RF-RUT-02 / RF-RUT-03 | Rosselyn Sanchez | S
D-13 | Sec.4 RF-CAJ-01 | No se define el mecanismo ni el plazo permitido para la 'correccion auditada' de un turno de caja ya cerrado. | Verificabilidad | Menor | RF-CAJ-01 | Rosselyn Sanchez | N
D-14 | Sec.8 RNF-ED-01 / Sec.13 | Ningun RF ni el plan de pruebas describe como se generaran o validaran los 10 000 clientes sinteticos exigidos por la prueba de carga. | Verificabilidad | Menor | RNF-ED-01 | Rosselyn Sanchez | N
D-15 | Sec.4 RF-RUT-01 / RF-RUT-03 | RF-RUT-03 excluye explicitamente datos sensibles (diagnosticos, lesiones, peso, medidas); RF-RUT-01, que crea la rutina, no repite esa restriccion. | Consistencia | Mayor | RF-RUT-01 | Rosselyn Sanchez | S
D-16 | Sec.9 matriz_trazabilidad.csv | RF-INS-01 no aparece como fila en la matriz de trazabilidad extendida; queda como requisito huerfano en ese artefacto. | Trazabilidad | Mayor | RF-INS-01 | Rosselyn Sanchez | S

## Correcciones
TABLA DE CORRECCIONES — DEFECTOS CRITICOS Y MAYORES (100% corregidos)
N | Requisito afectado | Texto ANTES | Texto DESPUES | Severidad
D-02 | RF-AUT-03 | Prioridad/Kano: Should / Desempeno | Prioridad/Kano: Must / Basico (reclasificado por derivar de la obligacion legal RD-PRI-02) | Mayor
D-03 | Todos los RF | Estado: 'Especificado y trazado; validacion con stakeholders pendiente.' (repetido en 23 RF) | Se referencia una sola vez a la Sec.13 Plan de sesiones de validacion, con fecha y responsable (Analista lider) para el cierre de la validacion de cada modulo. | Mayor
D-04 | RF-CLI-01 | (No existe requisito de consentimiento) | Se agrega RF-CLI-04 'Registrar y consultar consentimiento del titular': el sistema registrara la base legitimadora/consentimiento de cada cliente, fecha y medio de obtencion, consultable para auditoria. Trazado a RD-PRI-03. | Mayor
D-06 | RF-MEM-02 | Postcondicion: periodo nuevo trazable | Postcondicion: si la membresia esta vigente, el nuevo periodo se suma desde la fecha de vencimiento actual (extension); si esta vencida o inexistente, inicia en la fecha de pago confirmado. Periodo nuevo trazable. | Mayor
D-08 | RF-CLI-03 | Descripcion: ... advertira coincidencias antes de crear otro cliente. | Descripcion: ... advertira coincidencias exactas por nombre normalizado o por medio de contacto antes de crear otro cliente. | Mayor
D-09 | RF-ASI-01 / MU-47 | Mockup MU-47 incluye captura de huella digital para registrar asistencia. | MU-47 se corrige eliminando el componente biometrico; el registro de asistencia se realiza por busqueda/codigo de cliente, conforme a RF-ASI-01 y RNF-SEG-02. | Critico
D-10 | RF-CLI-01 / MU-37 | MU-37 marcado 'requiere minimizacion de campos' sin seguimiento formal. | Se abre RFC-01 (Paso 2, CCB) para formalizar la correccion de MU-37 con responsable y plazo. | Mayor
D-12 | RF-INS-01, RF-RUT-01..03 | 5 mockups (MU-48,49,17,29,60) marcados con asterisco sin gestion formal. | Se agrupan en RFC-02 (Paso 2, CCB) con plan de correccion conjunto para los mockups de Instructor y Rutinas. | Mayor
D-15 | RF-RUT-01 | Descripcion: ...creara una rutina con objetivo operativo, ejercicios, series, repeticiones, descanso y dias... | Descripcion: ...creara una rutina con objetivo operativo, ejercicios, series, repeticiones, descanso y dias, excluyendo diagnosticos, lesiones, peso y medidas reales. | Mayor
D-16 | RF-INS-01 | (Fila ausente en matriz_trazabilidad.csv) | Se agrega fila RF-INS-01 a la matriz con Ley/Objetivo/Stakeholder/ID-CU/ID-HU/ID-CA/Componente/Mockup/Moscow correspondientes. | Mayor

## Menores no corregidos
JUSTIFICACION — DEFECTOS MENORES NO CORREGIDOS EN ESTA ENTREGA
N | Requisito afectado | Justificacion
D-01 | RF-AUT-01 | El detalle del mensaje de rechazo es una decision de diseno de UX/seguridad que se resolvera al especificar los mockups de error del MVP; no altera el alcance funcional del requisito.
D-05 | RF-PAG-01 | El formato del comprobante se definira en la fase de diseno del MVP (05_MVP); no bloquea la validez del ERS actual.
D-07 | RNF-SEG-03 | El alcance vigente del proyecto (segun README) solo contempla despliegue conectado; se revisara si se habilita un modo offline en una entrega futura.
D-11 | RF-INV-02 | Se resolvera junto con la definicion de roles y permisos de RF-AUT-02 en una iteracion posterior de la especificacion.
D-13 | RF-CAJ-01 | Pendiente de acordar con el cliente (Garrosh Gym) la politica de correccion de cierres de caja en la proxima sesion de validacion.
D-14 | RNF-ED-01 | El plan de generacion de datos sinteticos para pruebas de carga se definira en la fase de implementacion, fuera del alcance del ERS.